| Título do Projeto: | Zenny |
| --- | --- |

Termo de Abertura do Projeto

INSTRUÇÕES:

Capture os detalhes abaixo sobre o seu projeto. Certifique-se de envolver seu (s) patrocinador (es) para ajudar a articular cada parte do projeto.

| 1 | Detalhes do Projeto |
| --- | --- |
| Necessidade de Negócio / Objetivos do Projeto: |  |
| O projeto tem como objetivo principal demonstrar a situação financeira atual e como pode ser possível alavancar, com recomendações de investimento, instruções para economizar o dinheiro para a realização de um objetivo pessoal do usuário. |  |
| Requisitos do Projeto: |  |
| Um sistema de visualização de dívidas. Um sistema de visualização de investimento. Um sistema de recomendação de como investir ou como guardar dinheiro. Um sistema de controle de gastos. |  |
| Descrição do Produto / Entregas: |  |
| Site - Tela de login. - Tela principal. - Tela de cadastro. O sistema de cálculo de dívidas. Sistema de recomendações. Calendário de perdas e ganhos. Cadastro de perdas e ganhos. |  |
| O Projeto Não Inclui: |  |
| Acesso a contas bancárias. Acesso aos gastos de forma automática. Acesso aos ganhos de forma automática |  |
| Recursos Alocados: |  |
| Sprint 01 - Criação da documentação. Sprint 02 - Início do desenvolvimento do site e do sistema. Sprint 03 - Integração do site com o sistema. Sprint 04 - Correção de erros. |  |

INSTRUÇÕES:

Documente todas as partes interessadas envolvidas neste projeto, para que todos tenham clareza sobre suas responsabilidades.

| 2 | Lista de Partes Interessadas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome |  | Título | Função |
| Carlos Eduardo |  | Gestor | Gerenciar o projeto |
| Leonardo Primavera |  | designer | Produzir tudo relacionado aos telas e imagens |
| Leandro Palozi |  | FrontEnd | Ira produzir o Site |
| Rafael Daltio Cardoso |  | Assistente de FrontEnd | Irá auxiliar na produção do site |
| Gustavo Henrique Dias Marques |  | BeckEnd | Irá produzir tudo relacionado a código |
| Rafael Bellanzon Mendes |  | Assistente de documentação | Irá auxiliar na documentação |

INSTRUÇÕES:

Nomeie o marco e atribua uma data. Em seguida, descreva o marco com mais detalhes, para que qualquer pessoa que visualizar este documento possa entender do que se trata o projeto.

| 3 | Cronograma de Marcos do Projeto |  |
| --- | --- | --- |
| Marco 1: Data: |  | Sprint 01 26/08/2025 - 12/09/2025 |
| Marco 2: Data: |  | Sprint 02 13/09/2025 - 26/09/2025 |
| Marco 3: Data: |  | Sprint 03 27/09/2025 - 10/10/2025 |
| Marco 4: Data: |  | Sprint 04 11/10/2025 - 24/10/2025 |
| Marco 5: Data: |  |  |

INSTRUÇÕES:

Capture os detalhes abaixo sobre o seu projeto. Certifique-se de envolver seu (s) patrocinador (es) para ajudar a articular cada parte do projeto.

| 4 | Considerações do Projeto |
| --- | --- |
| Riscos em Alto Nível: |  |
| Atraso em entregas. Falta de realização de 100 % nos testes. |  |
| Critérios de Aceitação: |  |
| O projeto será aceito quando todas as funcionalidades previstas estiverem implementadas, testadas e acessíveis de forma simples, com respostas rápidas e dados consistentes. Deve garantir segurança por autenticação, criptografia e registros de auditoria, além de manter disponibilidade mínima de 99,5%. As integrações precisam seguir padrões modernos, com retentativa em falhas, e a entrega deve incluir documentação completa e código versionado em Git. |  |
| Hipóteses: |  |
| O projeto parte da hipótese de que os usuários terão acesso a dispositivos com conexão estável à internet e navegadores atualizados, além de treinamento básico para utilização do sistema. Pressupõe-se que as integrações externas fornecerão APIs ativas, estáveis e documentadas, e que haverá infraestrutura de hospedagem em nuvem com suporte a escalabilidade e monitoramento. Assume-se também que os dados fornecidos pelas fontes externas serão consistentes e atualizados, e que a equipe de desenvolvimento terá acesso contínuo ao repositório Git e às ferramentas de colaboração necessárias. |  |
| Restrições: |  |
| As restrições do projeto envolvem orçamento e prazo fixos, uso obrigatório de tecnologias homologadas, cumprimento das normas de segurança e conformidade, além da limitação de infraestrutura ao provedor definido e de acessos conforme perfis estabelecidos. |  |

Priorização de BackLog

Mapa

Diagrama de Clase

Diagrama de Gantt

Matriz Valor x Esforço

WSJF

Time Line

26/08/2025 – 12/09/2025 | Sprint 01
 Documentação completa.
 Termo de Abertura finalizado.
 Modelagem inicial.
 Requisitos funcionais e não funcionais definidos.
 Riscos, hipóteses e restrições estabelecidos.
 Planejamento das sprints subsequentes.

13/09/2025 – 26/09/2025 | Sprint 02
 Construção inicial do site.
 Telas base prontas.
 Backend estruturado.
 Módulos de dívidas, gastos e investimentos criados.
 Regras de cálculo implementadas em nível inicial.
 Arquitetura de integrações definida.

27/09/2025 – 10/10/2025 | Sprint 03
 Integração entre frontend e backend.
 Cálculos consolidados.
 Recomendações integradas.
 Calendário de perdas e ganhos incorporado.
 Validações e ajustes.
 Primeira rodada de testes funcionais.

11/10/2025 – 24/10/2025 | Sprint 04
 Correções estruturais.
 Testes integrados.
 Testes de carga.
 Ajustes de desempenho e segurança.
 Documentação refinada.

25/10/2025 – 15/11/2025 | Sprint 05 – Estabilização Técnica
 Correções derivadas de testes avançados.
 Ajuste fino de integrações.
 Revisão de autenticação, criptografia e auditoria.
 Refinamento das regras de negócio.
 Melhorias de responsividade e otimização de frontend.

16/11/2025 – 01/12/2025 | Sprint 06 – Homologação e Pré-Entrega
 Homologação interna.
 Validação dos critérios de aceitação.
 Ajustes finais em produção.
 Documentação definitiva.
 Preparação da liberação formal.

Entrega final após 01/12/2025
 Produto final homologado e liberado.

Estimativa de Custo do Projeto 

Premissas
 Equipe conforme o termo: gestor, designer, frontend, assistente frontend, backend, assistente documentação.
 Carga por sprint: 2 semanas.
 Total: 6 sprints.
 Jornada: 40h/semana.
 Valor-hora médio por função definido por referência de mercado.

Valores-hora utilizados
 Gestor: 90
 Designer: 70
 Frontend: 80
 Assistente Frontend: 50
 Backend: 90
 Assistente Documentação: 40

Cálculo de esforço por sprint (horas por pessoa)
 Gestor: 40
 Designer: 40
 Frontend: 60
 Assistente Frontend: 40
 Backend: 60
 Assistente Documentação: 30
 Total sprint: 270h distribuídas.

Custo por sprint
 Gestor: 40 × 90 = 3600
 Designer: 40 × 70 = 2800
 Frontend: 60 × 80 = 4800
 Assistente Frontend: 40 × 50 = 2000
 Backend: 60 × 90 = 5400
 Assistente Documentação: 30 × 40 = 1200
 Total sprint: 19800

Custo total para 6 sprints
 6 × 19800 = 118800

Custos adicionais não ligados a esforço
 Infraestrutura cloud (desenv, testes, logs): 1500
 Ferramentas (Git, design, automações): 900
 Reserva de risco (10% do total): 12000

Custo total estimado do projeto
 118800 + 1500 + 900 + 12000 = 133200