## Lista de TarefasRequisitos
requisitos
Criar o diamante duplo do projeto
Documentação geral do projeto
Requisitos Usuários
Criação do protótipo da tela de login e de cadastro de usuário
Criação do Login
DEV: Criação de um CRUD
BackEnd: Mapeamento
Criar o esboço da Tela Principal
Levantamento dos casos de uso
Criar o termo de Abertura do Projeto

## MoSCoW
requisito | categoria | justificativa | total de requisitos | (M)ust Have | (S)hould Have | (C)ould Have | (W)on't Have | Regras
Criar o diamante duplo do projeto | (C)ould Have | Alinhamento da cultura do projeto | 10 | 10% | 20% | 30% | 40% | Must: ≤ 30%
Documentação geral do projeto | (C)ould Have | Essencial para o Projeto | [5 empty] | Should: 30–40%.
Requisitos Usuários | (S)hould Have | Essencial para Back-end e Front-end | [5 empty] | Could: 20–30%.
Criação do protótipo da tela de login e de cadastro de usuário | (C)ould Have | No momento o foco é criar o Crud, e a regra de negócio | [5 empty] | Won’t (agora): ≥ 20%
Criação mapeamento do Login | (S)hould Have | Nescessario para o front-end e Bac-end
DEV: Criação de um CRUD | (M)ust Have | Essencial para continuação do projeto
BackEnd: Mapeamento | (W)on't Have | Já foi realizado
Criar o esboço da Tela Principal | (W)on't Have | Já foi realizado
Levantamento dos casos de uso | (W)on't Have | Já foi realizado
Criar o termo de Abertura do Projeto | (W)on't Have | Já foi realizado

## Matriz Valor x Esforço
requisito | valor | esforço | justificativa | quadrante
Criar o diamante duplo do projeto | Alto | Baixo | Nescessário para o desenvolvimento da cultura do projeto | Quick Wins
Documentação geral do projeto | Alto | Alto | Essencial para continuação do projeto | Major Projects
Requisitos Usuários | Alto | Baixo | Essencial para o levantamento da Tela de login e a regra de negocio | Quick Wins
Criação do protótipo da tela de login e de cadastro de usuário | Baixo | Baixo | Não é tão nesseçario para esse momento | Fill Ins
Criação mapeamento do Login | Alto | Baixo | Essencial para o levantamento do caso de uso | Quick Wins
DEV: Criação de um CRUD | Alto | Alto | Essencial para continuação do projeto | Major Projects
BackEnd: Mapeamento | Alto | Alto | Essencial para continuação do Beck-End | Major Projects
Criar o esboço da Tela Principal | Baixo | Baixo | Não é tão nesseçario para esse momento | Fill Ins
Levantamento dos casos de uso | Baixo | Alto | Essenccial para a regra de negócio | Thankless Tasks
Criar o termo de Abertura do Projeto | Baixo | Baixo | Essencial no inicio do projeto, não para esse momento | Fill Ins

## WSJF
requisito | valor | urgência | risco | esforço | wsjf
Criar o diamante duplo do projeto | 6 | 2 | 1 | 4 | 2.25
Documentação geral do projeto | 8 | 8 | 4 | 6 | 3.3333
Requisitos Usuários | 5 | 8 | 4 | 5 | 3.4
Criação do protótipo da tela de login e de cadastro de usuário | 3 | 2 | 1 | 2 | 3
Criação mapeamento do Login | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.8
DEV: Criação de um CRUD | 9 | 9 | 10 | 7 | 4
BackEnd: Mapeamento | 8 | 6 | 5 | 4 | 4.75
Criar o esboço da Tela Principal | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.5
Levantamento dos casos de uso | 7 | 4 | 3 | 3 | 4.6667
Criar o termo de Abertura do Projeto | 2 | 1 | 1 | 1 | 4

## dados
1 | (M)ust Have | Quick Wins
2 | (S)hould Have | Major Projects
3 | (C)ould Have | Fill Ins
4 | (W)on't Have | Thankless Tasks
5 |  | -
6
7
8
9
10